## sprint backlog
SPRINT BACKLOG
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
HT 01 | Modelamiento de la base Base de datos | 46 horas | 1 y 2 |  | 6
A01 | Diseño de la Base de Datos | 40 horas | 1 y 2 | Alta | 3 | Edison Guanoluiza, Alessia Pacheco, Cristina Huisha | Analisis de la BD
[6 empty] | Edison Guanoluiza, Alessia Pacheco, Cristina Huisha | Diseño preliminar de la BD
[6 empty] | Edison Guanoluiza, Alessia Pacheco, Cristina Huisha | Diseño en diagramas ER
A02 | Creación del modelado | 1 hora | 2 | Alta | 3 | Edison Guanoluiza, Alessia Pacheco, Cristina Huisha | Elección ORM
[6 empty] | Cristina Huisha | Modelado de datos de los diagrams
[6 empty] | Cristina Huisha | Realización de rutas y conexiones de los modelos
HT 02 | Implementar lógica de negocio |  | 3 y 4
A01 | Diagramado de proceso | 40 horas | 3 | Media | 2 | Edison Guanoluiza, Alessia Pacheco, Cristina Huisha | Identificación de procesos
[6 empty] | Edison Guanoluiza, Alessia Pacheco, Cristina Huisha | Diagramado de procesos mediante diagramas de actividades
A02 | Creación de login | 4 horas | 3 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de procesos de login

## ejemplo
SPRINT BACKLOG
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
HT 01 | Modelamiento de la base Base de datos | 46 horas | 1 y 2 |  | 7
A01 | Diseño y Creación de la Base de Datos | 40 horas | 1 y 2 | Alta | 3 | Joao Barrionuevo | Analisis de la BD
Diseño de la BD
Creación de la BD
A02 | Creación del repositorio | 1 hora | 2 | Alta | 2 | Alessia Pacheco | Creación repositorio
Invitación integrantes
A03 | Documentación de la BD | 5 horas | 2 | Media | 2 | Joao Barrionuevo | Creación de documentación
Subida documentación
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
HT 02 | Implementar la logica de negócio para el procesamiento de pedidos | 71 horas | 3
A01 | Creación del proyecto en Django | 8 horas | 3 | Alta | 5 | Alessia Pacheco | Creación carpeta princiapal
Creación de entorno virtual
Inicialización de entorno virtual
Creación de proyecto Django
Creaciación de capa de aplicación
A02 | Capa de acceso a datos | 15 horas | 3 | Alta | 4 | Alessia Pacheco | Creación del modelado
Elección de la BD
Migración del modelado
Pruebas de CRUD a traves de shell
A03 | Documentación del modelado y migración de la BD | 3 horas | 3 | Media | 3 | Alessia Pacheco | Documentación de Django
Documentación de la BD
Subida al repositorio
A04 | Creación de capa de validación de datos y aplicación de logica | 45 horas | 4 | Alta | 5 | Joao Barrionuevo | Creación diagramas de proceso
Elección de logicas de negocio
Creación de capa de validación en el proyecto
Implementación de primeras validaciones
Implementación de procesos de logica de negocio
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
HT 03 | Implementar Interfaz para el Punto de Venta | 71 horas | 5, 6 y 7
A01 | Diseño preliminar | 1 hora | 5 | Media |  | Alessia Pacheco | Diseño preliminar de los ruteos del punto de venta
A02 | Creación Login | 15 horas | 5 | Alta | 4 | Joao Barrionuevo | Diseño preliminar del login
Recolección de datos de ingreso
Validaciones de datos de entrada
Encriptación de las contraseñas
A03 | Menú principal | 5 horas | 5 | Media | 4 | Joao Barrionuevo | Diseño preliminar del menú principal
Inserción de opciones a seleccionar
A04 | Sección Cliente | 40 horas | 5 | Alta | 3 | Joao Barrionuevo | Diseño preliminar menu cliente
Sección crear cliente
Sección buscar cliente
Sección eliminar cliente
Sección modificar cliente
Rutear con menú cliente
Ruteo con menú principal
A05 | Sección Proovedor | 40 horas | 5 | Alta | 3 | Joao Barrionuevo | Diseño preliminar del menu proovedor
Sección crear proovedor
Sección buscar proovedor
Sección eliminar cliente
Sección modificar cliente
Rutear con menú cliente
Ruteo con menú principal
A05 | Sección Producto | 40 horas | 6 | Alta | 3 | Joao Barrionuevo | Diseño preliminar menu producto
Sección crear producto
Sección buscar producto
Sección eliminar producto
Sección modificar producto
Rutear con menú producto
Ruteo con menú principal
A06 | Sección Ventas | 40 horas | 6 | Alta | 3 |  | Diseño preliminar interfaz de venta
Rellanado de datos de cliente mediante busqueda
Rellanado de datos de datos mediante busqueda
Generación de datos para comprobante
Generación de comprobante
Ruteo con menú principal
A07 | Elección de paleta de colores | 3 horaes | 7 | Media | 3 | Alessia Pacheco | Extracción colores del logo empresa
Pruebas de paletas de colores
Pruebas de contrastes de colores
A08 | Mockups | 20 horas | 7 | Media |  | Alessia Pacheco | Elección de aplicación de diseño de Mockups
División de modulos
Creación de cada interfaz
Aplicación de fuentes
Aplicación de paleta de colores
Navegaciones
Revisiones con el docente
Modificaciones