## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
| Elaborado por: CRIALED |  | CRIALED
N- | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo(Jornadas) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | CU001-Registro-Usuarios | Como un Administrador, necesito registrar nuevos usuarios, con la finalidad de gestionar el acceso al sistema | RegistroUsuarios | Pendiente | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Requiere validación de campos
2 | CU002-Gestión-Roles | Como un Administrador, necesito asignar roles a los usuarios, con la finalidad de definir sus permisos | GestiónRoles | Pendiente | 2 puntos | Sprint 2 | Alta | Debe incluir permisos de acceso
3 | CU003-Inicio-Sesión | Como un Usuario, necesito iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de acceder a mis funcionalidades | InicioSesión | Pendiente | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Autenticación segura requerida
4 | HT001-Configurar-BaseDatos | Como un Administrador de Sistemas, necesito configurar la base de datos, con la finalidad de almacenar los datos de manera segura | ConfigurarBD | En proceso | 5 puntos | Sprint 1 | Alta | Incluye la creación de tablas y relaciones
5 | HT003-Implementar-LoginSeguridad | Como un Desarrollador, necesito implementar un sistema de login seguro, con la finalidad de proteger el acceso a los usuarios | LoginSeguridad | Pendiente | 5 puntos | Sprint 2 | Alta | Incluye la creación de tablas y relaciones
6 | HT002-Desarrollar-API | Como un Desarrollador, necesito desarrollar la API del sistema, con la finalidad de permitir la comunicación entre componentes | DesarrollarAPI | Pendiente | 8 puntos | Sprint 3 | Alta | RESTful API para funcionalidades principales
7 | CU004-Registro-Contrato | Como un Gerente General, necesito registrar contratos, con la finalidad de gestionar los detalles del proyecto | RegistroContratos | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Alta | Debe incluir datos del cliente y presupuesto
8 | CU005-Asignación-Presupuesto | Como un Gerente General, necesito asignar el presupuesto por área, con la finalidad de gestionar los costos | AsignaciónPresupuesto | Pendiente | 4 puntos | Sprint 4 | Media | Distribución clara y precisa
9 | HT004-Desplegar-SistemaProducción | Como un Administrador de Sistemas, necesito desplegar el sistema en el entorno de producción, con la finalidad de que sea accesible para los usuarios | DesplegarProducción | Pendiente | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | Configuración del servidor y dominio
10 | CU006-Creación-Cronograma | Como un Gerente General, necesito crear cronogramas, con la finalidad de planificar las tareas del proyecto | CreaciónCronograma | Pendiente | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | Establecer tareas y dependencias
11 | CU007-Asignación-Personal | Como un Encargado de Área, necesito asignar personal a las tareas, con la finalidad de optimizar recursos | AsignaciónPersonal | Pendiente | 4 puntos | Sprint 5 | Media | Basado en disponibilidad y habilidades
12 | CU008-Recomendaciones-Personal | Como un Encargado de Área, necesito recomendaciones de personal, con la finalidad de asignar eficientemente | RecomendacionesPersonal | Pendiente | 3 puntos | Sprint 5 | Baja | Basado en modelos estadísticos
13 | CU009-Seguimiento-Tareas | Como un Encargado de Área, necesito seguir el estado de las tareas, con la finalidad de asegurar el progreso | SeguimientoTareas | Pendiente | 4 puntos | Sprint 6 | Media | Monitoreo en tiempo real
14 | HT005-Optimizar-Rendimiento | Como un Desarrollador, necesito optimizar el rendimiento del sistema, con la finalidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente | OptimizarRendimiento | Pendiente | 4 puntos | Sprint 6 | Media | Análisis de performance y ajustes necesarios
15 | CU010-Cierre-Proyecto | Como un Gerente General, necesito cerrar proyectos, con la finalidad de finalizar formalmente las actividades | CierreProyecto | Pendiente | 2 puntos | Sprint 7 | Baja | Incluye reporte de cierre

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.